Утверждаю:                                                                                                                                                                                                Заведующий ДОУ ____/Поздникина В.В./   Приказ № 16                                    от 20.02.2014г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»                                                                                                                                                     (план-график)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования                    в МДОУ «Детский сад «Теремок» села Усть-Курдюм Саратовского района Саратовской области»                на 2014-2016 гг.

«Дорожная карта»  разработана в соответствии с законом «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г, на основании Постановления правительства  Саратовской области от 30.04.2013 № 219-П «Об утверждении регионального плана мероприятий «дорожной карты» «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» на 2013-2018 годы», Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования № 1155 от 17.10.2013 (далее ФГОС ДО).

Цель: Введение ФГОС ДО в практику работы дошкольного образовательного учреждения, обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.

Задачи:

- разработка информационного сопровождения ФГОС ДО;

- внесение изменений и дополнений в нормативно-правовую базу ДОУ;

- совершенствование условий по реализации ФГОС ДО, включающих требования  к психолого-педагогическим, кадровым условиям, повышению компетентности педагогов, предметно-пространственной развивающей среде, овладению современными способами обучения дошкольников.

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Результат | Формы отчетных документов | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Нормативно – правового обеспечения введения ФГОС ДО |
| 1.1 | Изучение ФГОС ДО | Январь 2014г. | Повышение компетентности педагогов | Информация | Заведующий ДОУ |
| 1.2. | Изучение нормативно-методических документов по переходу и введения ФГОС ДО | В течение 2014 года | Пополнение нормативной базы | Информация | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 1.3. | Разработка и утверждение «Дорожной карты» (плана-графика) введения ФГОС ДО в ДОУ | Февраль 2014г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ об утверждении «Дорожной карты», план-график введения ФГОС ДО | Заведующий ДОУ, творческая группа |
| 1.4. | Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ | В течение 2014 года | Изменения в локальных актах | Измененные локальные акты | Заведующий ДОУ, творческая группа |
| 1.5. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Март 2014г. | Измененные должностные инструкции работников ДОУ | Приказ об утверждении должностных инструкций | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, председатель профсоюзной организации ДОУ |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание творческой группы по введению ФГОС ДО | Февраль 2014г. | Создание, определение функций творческой группы | Приказ о создании творческой группы по введению ФГОС ДО | Заведующий ДОУ |
| 2.2 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Февраль 2014г. | Получение объективной информации о готовности ДОУ к введению ФГОС ДО | Аналитическая справка | Заведующий ДОУ, творческая группа |
| 2.3. | Консультирование педагогов ДОУ, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности | 2014-2016 гг. | Повышение компетентности педагогов, родителей | Информация | Заведующий ДОУ, творческая группа |
| 2.4. | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО | До 01.03.2014г. | Изменения в годовом плане работы ДОУ |  | Старший воспитатель |
| 2.5. | Организация работы постоянно действующих семинаров в ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | Активное профессиональное взаимодействие педагогов ДОУ по обмену опытом, документация семинара, обсуждение проблем и поиск их решения | Приказ по ДОУ, план семинаров | Старший воспитатель |
| 2.6. | Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ | До 1.09.2014г. | Разработка ОО программы ДОУ | Приказ об утверждении ООП | Заведующий ДОУ, творческая группа |
| 2.7. | Мониторинг введения ФГОС ДО | До 01.06.2014г. | Диагностические материалы | План контроля | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 2.8. | Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС | В течение 2014 года | Обеспечение инструментария качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО | Методические материалы | Старший воспитатель |
| 2.9. | Разработка методических рекомендаций к организации предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014 года | Методические рекомендации | Материал по предметно-развивающей среде | Заведующий ДОУ, творческая группа |
| 3.Кадровое обеспечение в условиях введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Организация курсовой подготовки педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО (разные формы: очные, заочные, дистанционные курсы, вебинары, онлайн, и т.д.) | 2014-2016гг. | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению к ФГОС ДО | Приказ об утверждении графика повышения квалификации, график курсовой подготовки | Старший воспитатель |
| 3.2. | Организация переподготовки педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО | 2014-2016гг. | Поэтапная переподготовка педагогических работников | Приказ об утверждении графика переподготовки педагогов ДОУ, график переподготовки | Старший воспитатель |
| 3.3. | Организация участия педагогических работников ДОУ в муниципальных и региональных научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016гг. | Обеспечение научно-методического сопровождения и перехода введения ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1 | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введение ФГОС ДО | В течение 2014 года | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Представление информации на сайте ДОУ | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 4.2. | Информирование учредителя о ходе введения ФГОС ДО в ДОУ | 2014-2015 гг. | Информационные справки | Представление информации | Заведующий ДОУ |
| 4.3. | Информирование родителей (законных представителей) о введении ФГОС ДО в дошкольном учреждении на общем родительском собрании | Март 2014г. | Протокол родительского собрания | Приказы по ДОУ о проведении родительского собрания | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 4.4. | Обеспечение доступа участников образовательного процесса ДОУ к информационным образовательным ресурсам в сети интернет | 2014-2016гг. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможностей дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ ФГОС ДО | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| 5. Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО |
| 5.1. | Обеспечение соответствия материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО | 2014-2016гг. | Соответствие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Информационная справка | Заведующий ДОУ |
| 5.2. | Обеспечение оснащенности предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Изменения в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Информационная справка по итогам самообследования | Заведующий ДОУ, творческая группа |
| 5.3. | Обеспечение укомплектованности библиотеки методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам основной образовательной программы ДОУ | 2014-2016 гг. | Укомплектованность библиотеки методического кабинета справочными материалами, методической литературой, УМК, электронными носителями. | Информационная справка по итогам самообследования | Заведующий ДОУ, творческая группа |
| 5.4. | Обеспечение материально-технической базы реализации программы ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и безопасности воспитанников и работников ДОУ | 2014-2016 гг. | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО материальной –технической базы ДОУ | Информационная справка | Заведующий ДОУ, медсестра, завхоз |